## 1、分项工程流程图
九江市农村公路建设流程图
立 项 阶 段 | 各乡镇、村（项目业主）委托设计单位完成施工图设计等前期工作
各县（市、区）交通运输局通过江西省公路业务综合管理系统 上报本县（市、区）计划需求
市交通运输局审核
省公路管理局审核并下达建设计划
市交通运输局分解计划并下达给各县（市、区）交通运输局
组 织 实 施
各县（市、区）交通运输局根据建设计划通知相关乡（镇）组织招投标
乡镇或村委负责建设实施
各县（市、区）交通运输局定期或不定期监督检查，发现问题及时督促整改
项 目 验 收
业主收集验收资料：主要包括施工许可、施工图纸、施工合同和竣工资料等
县、市公路机构组织实地技术验收并上报省公路局备案