## 窄路面拓宽改造
附件1：
2015-2019年全省农村公路建设省级补助资金调整计划表（通建制村窄路面拓宽改造）
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 乡镇 | 项目名称 | 原计划信息 | [10 empty] | 项目调整信息 | [9 empty] | 备注 （调整原因等）
[5 empty] | 原计划下达年度 | 建设规模及标准（公里） |  |  |  |  | 计划下达桩号范围 |  | 项目投资（万元） |  |  | 拟建路线基本信息 | [7 empty] | 建设规模调整情况（公里） | 省补资金调整情况(万元)
[6 empty] | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 总投资 | 省补投资 | 地方自筹 | 路面改造方式 | 路面类型 | 路基宽度(米) | 路面宽度(米) | 线路编号 | 起点桩号 | 终点桩号 | 施工图批复文号
九江市小计 | [23 empty] | -13.8 | -233.8
（一） | 取消项目 | [22 empty] | -14.7 | -275.8
1 | 九江市 | 湖口县 | 武山镇 | 景湖路—方便村 | 2018第二批窄路面拓宽 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 560 | 5.8 | 548 | 路面重新改造 | 沥青混凝土 | 8 | 6 | C845360429 | 0 | 1.2 | 湖交建字[2018]33号 | -1.2 | -5.8
2 | 九江市 | 湖口县 | 武山镇 | 武山—何家埂 | 2018第二批乡道双车道 | 3.1 |  |  |  | 3.1 | 0 | 3.1 | 1274 | 62 | 1212 | 路面重新改造 | 沥青混凝土 | 8 | 6 | Y770360429 | 0 | 3.1 | 湖交建字[2018]34号 | -3.1 | -62
3 | 九江市 | 湖口县 | 武山镇 | 五星—王常 | 2018第二批乡道双车道 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 553 | 32 | 521 | 路面重新改造 | 沥青混凝土 | 8 | 6 | Y465360429 | 0 | 1.6 | 湖交建字[2018]34号 | -1.6 | -32
4 | 九江市 | 湖口县 | 均桥镇 | 新庄—夏坂 | 2018第二批乡道双车道 | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 442 | 16 | 426 | 路面重新改造 | 沥青混凝土 | 8 | 6 | Y471360429 | 0 | 0.8 | 湖交建字[2018]34号 | -0.8 | -16
5 | 九江市 | 湖口县 | 均桥镇 | 高塘—均桥 | 2018第二批乡道双车道 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 0 | 4.2 | 1687 | 84 | 1603 | 路面重新改造 | 沥青混凝土 | 8 | 6 | Y462360429 | 0 | 4.2 | 湖交建字[2018]34号 | -4.2 | -84
6 | 九江市 | 湖口县 | 流泗镇 | 周村—黄茅堤 | 2018第二批乡道双车道 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 0 | 3.8 | 1600 | 76 | 1524 | 路面重新改造 | 沥青混凝土 | 8 | 6 | Y750360429 | 0 | 3.8 | 湖交建字[2018]34号 | -3.8 | -76
（二） | 规模变更项目 | [22 empty] | 0.9 | 42
1 | 九江市 | 彭泽县 | 芙蓉墩镇 | 湖西-花炮厂 | 2018第二批窄路面拓宽 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 88 | 8 | 80 | 路面重新改造 | 水泥混凝土 | 8 | 6 | Y801360430 | 0 | 2.5 | 彭交字[2016]75号 | 0.9 | 42 | 由单侧或双侧拓宽改造调整为路面重新改造

## 危桥改造
附件2：
2015-2019年全省农村公路建设省级补助资金调整计划表（危桥改造）
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 乡镇 | 桥梁名称 | 桥梁编码 | 计划下达年份 | 中心桩号 | 建设类别 | 计划下达建设规模 |  | 原施工图批复文号 | 项目投资（万元） |  |  | 实际建设规模 |  | 施工图变更批复文号 | 省补资金调整情况(万元) | 备注 （调整原因等）
[9 empty] | 桥长(米) | 桥宽(米) |  | 总投资 | 省补投资 | 地方自筹 | 桥长(米) | 桥宽(米)
九江市小计 | [17 empty] | -555.8
（一） | 取消项目 | [16 empty] | -571
1 | 九江市 | 武宁县 | 上汤 | 下汤桥 | CA81360423L0010 | 2018 | 0.042 | 拆除重建 | 65.04 | 9 | 九交公字[2018]25号 | 287 | 117 | 170 | 65.04 | 9 |  | -117 | 与2019年车购税补助计划重复
2 | 九江市 | 武宁县 | 东林乡 | 洞口桥 | C123360423L0010 | 2018 | 0.424 | 拆除重建 | 32 | 5.5 | 武交字[2017]43号 | 73 | 26 | 47 | 32 | 5.5 |  | -26 | 与2019年车购税补助计划重复
3 | 九江市 | 武宁县 | 石门楼镇 | 贤成桥 | C795360423L0010 | 2018 | 0.218 | 拆除重建 | 69.04 | 6.5 | 九交公字[2018]20号 | 217 | 90 | 127 | 69.04 | 6.5 |  | -90 | 与2019年车购税补助计划重复
4 | 九江市 | 武宁县 | 石门楼镇 | 邵家桥 | C780360423L0010 | 2018 | 0.125 | 拆除重建 | 31.04 | 6.5 | 武交字[2017]55号 | 120 | 30 | 90 | 31.04 | 6.5 |  | -30 | 与2019年车购税补助计划重复
5 | 九江市 | 瑞昌市 | 花园 | 田坂桥 | C598360481L0010 | 2018 | 0.044 | 拆除重建 | 30.84 | 6.5 | 瑞交公字[2018]08 号 | 142 | 30 | 112 | 30.84 | 6.5 |  | -30 | 与2019年车购税补助计划重复
6 | 九江市 | 瑞昌市 | 南义 | 王福桥 | C867360481L0010 | 2018 | 0.01 | 拆除重建 | 36.84 | 6 | 瑞交公字[2018]14号 | 122 | 33 | 89 | 36.84 | 6 |  | -33 | 与2019年车购税补助计划重复
7 | 九江市 | 瑞昌市 | 夏畈 | 跃进桥 | CY05360481L0030 | 2018 | 0.971 | 拆除重建 | 12.24 | 7.5 | 瑞交公字[2018]19号 | 83 | 14 | 69 | 12.24 | 7.5 |  | -14 | 与2019年车购税补助计划重复
8 | 九江市 | 瑞昌市 | 夏畈 | 南港桥 | CY05360481L0040 | 2018 | 0.675 | 拆除重建 | 9.2 | 6.5 | 瑞交公字[2018]13号 | 53 | 9 | 44 | 9.2 | 6.5 |  | -9 | 与2019年车购税补助计划重复
9 | 九江市 | 瑞昌市 | 花园乡 | 上毕桥 | C549360481L0010 | 2018 | 0.06 | 拆除重建 | 19 | 6 | 瑞交公字[2018]15号 | 65 | 17 | 48 | 19 | 6 |  | -17 | 与2019年车购税补助计划重复
10 | 九江市 | 彭泽县 | 龙城镇 | 细桥 | CU04360430L0010 | 2018 | 0.277 | 拆除重建 | 21.04 | 6 | 彭交字[2018]55号 | 107 | 19 | 88 | 21.04 | 6 |  | -19 | 与2019年车购税补助计划重复
11 | 九江市 | 彭泽县 | 浩山乡 | 洪家桥 | C596360430L0010 | 2018 | 0.262 | 拆除重建 | 19.08 | 6.5 | 彭交字[2018]72号 | 90 | 19 | 71 | 19.08 | 6.5 |  | -19 | 与2019年车购税补助计划重复
12 | 九江市 | 彭泽县 | 浩山乡 | 浩山中学桥 | CY01360430L0010 | 2018 | 0.033 | 拆除重建 | 31.04 | 6.5 | 彭交字[2018]7号 | 105 | 30 | 75 | 31.04 | 6.5 |  | -30 | 与2019年车购税补助计划重复
13 | 九江市 | 彭泽县 | 浩山乡 | 田里朱 | C612360430L0010 | 2018 | 0.458 | 拆除重建 | 21.04 | 6.5 | 彭交字[2018]73号 | 99 | 21 | 78 | 21.04 | 6.5 |  | -21 | 与2019年车购税补助计划重复
14 | 九江市 | 彭泽县 | 棉船镇 | 日光桥 | C711360430L0010 | 2018 | 0.528 | 拆除重建 | 20.08 | 6 | 彭交字[2017]145号 | 62 | 18 | 50 | 20.08 | 6 |  | -18 | 与2019年车购税补助计划重复
15 | 九江市 | 彭泽县 | 黄乐林场 | 新燕桥 | CA96360430L0010 | 2018 | 1.566 | 拆除重建 | 28.04 | 7.5 | 九交公字[2018]1号 | 81 | 42 | 39 | 28.04 | 7.5 |  | -42 | 与2019年车购税补助计划重复
16 | 九江市 | 彭泽县 | 浩山乡 | 坟山桥 | C611360430L0010 | 2017 | 0.558 | 拆除重建 | 22.08 | 6.5 | 彭交字[2016]39号 | 64 | 22 | 42 | 22.08 | 6.5 |  | -22 | 与2019年车购税补助计划重复
17 | 九江市 | 彭泽县 | 浩山乡 | 牛拦夹桥 | C616360430L0010 | 2017 | 0.279 | 拆除重建 | 20.04 | 6.5 | 彭交字[2016]43号 | 50 | 20 | 30 | 20.04 | 6.5 |  | -20 | 与2019年车购税补助计划重复
18 | 九江市 | 都昌县 | 大港镇 | 丹凤桥 | C281360428L0010 | 2018 | 1.119 | 拆除重建 | 16.08 | 6 | 都交字[2017]125号 | 64 | 14 | 50 | 16.08 | 6 |  | -14 | 与2019年车购税补助计划重复
（二） | 规模变更项目 | [16 empty] | 15.2
1 | 九江市 | 修水县 | 黄沙镇 | 金谷桥 | Y051360424L0030 | 2015 | 0.778 | 拆除重建 | 31.04 | 6.5 | 修交字[2015]5号 | 82 | 40.352 | 41.648 | 31.04 | 7.5 | 修交字[2015]201号 | 6.2 | 根据群众要求改变修建的桥梁宽度
2 | 九江市 | 永修县 | 燕坊镇 | 后村桥 | C251360425L0010 | 2018 | 1.808 | 拆除重建 | 12 | 5 | 永交字【2017】64号 | 18 | 9 | 9 | 14.62 | 5 | 永交字[2018]85号 | 2 | 桥台尺寸变化
3 | 九江市 | 永修县 | 马口镇 | 马头岗桥 | X131360425L0910 | 2017 | 41.511 | 拆除重建 | 22 | 7.5 | 永交字[2017]8号 | 61.6 | 33 | 28.6 | 22.04 | 9 | 永交字[2018]86号 | 7 | 因交通需求，需加宽桥梁